福建省交通运输科技项目管理办法

第一章 总 则

第一条  为加强交通科技项目的管理，实现管理的科学化、规范化和制度化，合理配置全省交通运输科技资源，更好地发挥科技创新在推进我省交通运输现代化中的引领作用，促进科技成果转化为现实生产力，提升行业整体技术水平，依据国家、省部科技进步和促进科技成果转化相关法律、法规和规章的有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  项目管理坚持依法管理、目标导向、分类指导、注重绩效的原则。

第三条  本办法所称省交通运输科技项目（以下简称科技项目）是指列入省厅科技项目年度执行计划的科学研究和技术开发项目，主要包含软科学研究、应用技术研究、技术标准制修订、科技成果推广应用等科技项目。

第四条  在经费补助模式上，政府主导性项目采用全额补助、分期拨付的模式；市场主导性项目采用事前补助、事后奖励的模式；技术标准制修订项目、科技成果推广应用项目均采用事前补助、分期拨付的模式。

第五条  实行网上申报，并应用“福建省交通运输科技项目管理系统”（以下简称管理系统）实行全过程动态管理。

第二章  项目申报

第六条 厅科技主管部门根据交通运输部、省政府、省厅有关政策、规划中所确定的发展目标和重点领域，结合交通运输发展需求及科研发展方向征集意见，可发布申报指南，组织科技项目申报。

第七条  项目面向全社会公开征集，凡是在中国大陆境内注册，并具有独立法人资格的企事业单位均可申报，鼓励全国知名高校、科研院所申报，优先支持以企业为主体的技术创新项目。项目负责人应当是申报单位的在职人员。

第八条  软科学研究项目，是指以实现决策科学化和管理现代化为目标，围绕我省交通运输发展的全局性、战略性、前瞻性问题，综合运用自然科学、社会科学和工程技术等知识，采用定性与定量相结合的分析手段和现代科学技术方法的跨学科、多层次的科研项目。

应用技术研究项目包含工程技术应用研究、高新技术应用研究、新产品新材料研究及应用、信息化技术应用研究等。

技术标准制修订项目是指列入国家标准、交通运输行业标准、福建省地方标准制修订计划，并开展研究编制的技术标准制修订项目。

科技成果推广应用项目是指需持有交通运输部、省厅科技成果推广证书或者已获得省部级科学技术奖（软科学项目除外）且具有实用价值的科技成果的推广应用项目。

第九条  申报单位通过“福建省交通运输科技项目管理系统”提交《福建省交通运输科技项目立项申请书》（见附件1）。

第三章 立项程序

第十条  申报项目由厅科技主管部门负责受理和汇总。项目立项程序一般包括形式审查、专家评审、批准、签约等四个基本程序。

1．厅科技主管部门对《福建省交通运输科技项目立项申请书》进行形式审查，通过后予以受理。

2．采用会议评审或网上评审形式，组织专家对科技项目进行立项评审，专家提出评审意见（或评分）、研究经费。

采用会议评审形式的，通过专业组专家无记名投票和大会全体专家表决确定立项项目，立项项目须得票75%以上，立项项目研究经费由专家评议。

采用网上评审的，专家提出项目评分和研究经费，由管理系统加权平均计算，按分数确定立项项目及研究经费，立项项目分数须在75分以上。

3．专家审查通过的立项项目，报厅分管领导审核、厅主要领导审签后，列入年度科技项目执行计划。

4. 列入执行计划的科技项目，由项目组织单位（甲方）、项目承担单位（乙方）和归口管理单位（丙方）签订《福建省交通运输科技项目技术任务书（合同）》（见附件2），明确各方的责任、权利和义务。

项目承担单位在科技执行计划发布后3个月内未签订任务书（合同）或者提出无法落实任务书（合同）规定的条款，厅科技主管部门可予以取消立项。

第四章  组织实施

第十一条  科技项目按照“统一立项、分级管理”的原则进行组织与实施。

第十二条  厅科技主管部门主要职责：

1. 审查项目申请书；

2. 建立科技评审专家库，组织专家评审科技申报项目；

3、组织开展重大科技专项招投标工作。
　　3. 编制年度科技发展执行计划和省级资金补助计划；

4. 监督、检查项目执行情况，对项目执行过程中的有关问题进行协调，对项目进行定期和不定期检查评估；
　　5. 组织科技项目评审验收和推广应用。

6、负责管理系统的日常管理。
　　第十三条  项目归口管理单位是指项目承担单位所在的设区市（区）交通运输局（委）、沿海港口管理局或厅直行业管理单位，主要职责：
　　1. 负责组织所辖地区或主管业务范围的有关单位申报交通运输科技项目；
　　2. 负责对项目研究内容提出意见或建议；
　　3. 协助厅科技主管部门对项目的实施进行监督、协调；

4、受厅委托，组织专家对市场主导性项目研究大纲和中间成果进行审查。

5．落实项目约定的配套资金及其它配套条件.

6.负责科技成果转化和推广工作。

第十四条  承担单位主要职责：
　　1. 项目第一承担单位负责项目任务的完成及实施效果，并协调各项目承担单位开展研究工作。

2. 接受有关上级部门的监督检查；

3、按有关规定选择合作单位；

4. 制定研究大纲和保证措施，确保项目完成质量；
　　5. 按要求编制项目执行情况报告；
　　6. 按要求提交验收、鉴定（评审）材料；
　　7. 负责项目文件归档、科技成果登记。

8、承担科技成果转化和推广工作。
　　第十五条  科技评审专家主要职责：

1. 受厅科技主管部门的邀请，参加项目立项审查、项目验收、鉴定（评审）；

2．评审专家在项目评审过程中，要对项目的必要性、科学性、经济性以及研究经费合理性等进行评价，所提出的评审意见必须是客观、公正的。

第十六条  科技项目实行年度报告制度，项目归口管理单位应当于每年11月30日前将《福建省交通运输科技项目进展情况报告表》（见附件3）报至厅科技主管部门。无归口管理单位的由项目第一承担单位上报执行情况报告。

厅科技主管部门和项目归口管理单位应当加强项目实施过程中的检查监督，可以视情况聘请专家对项目进行检查或者评估，提出检查或者评估报告。

第十七条  需对科技项目的考核目标、研究内容、关键技术方案、负责人等事项作调整和变更的，由项目第一承担单位通过项目归口管理单位报厅科技主管部门批准。未经批准，不得变更任务书（合同）内容。

第十八条  项目实施过程中遇有下列情况之一，厅科技主管部门应当依据任务书（合同）撤销或者解除项目任务：

1.项目配套资金或者依托工程等条件不落实的；

2.项目长期拖延、执行不力，或者主要研究人员发生重大变化，致使项目无法完成的；

3.由于不可抗拒的因素使项目无法完成的。

第五章   鉴定（评审）验收

第十九条  为了合理有效地评价科技项目执行的质量与效果，项目完成后必须进行项目验收，也可同时申请项目科技成果鉴定（评审）。项目验收和鉴定（评审）专家组由5-7名专家组成。

第二十条  项目的验收与鉴定（评审）的材料整理工作应当于执行期限终止后3个月内完成。项目第一承担单位应填写《福建省交通运输科技项目验收申请表》（见附件4）连同验收资料，报送项目归口管理单位初审同意后报厅科技主管部门审核。

第二十一条  验收资料一般应包括研究总结报告、研究技术报告，测试（实验）报告、用户报告、项目经费决算报告、科技查新报告等（相关格式见附件5）。相关报告应按照《交通运输科研报告编写规则》（JT/T483）规定编写。

第二十二条 验收、鉴定（评审）的原则：

1.项目验收指依据技术任务书（合同）所规定研究内容和考核指标对项目的完成情况进行最终考核。

2.科技成果鉴定（评审）需按照国家、部、省有关规定明确的形式和程序，对科技成果的水平和产品性能进行审查和评价，做出相应的结论；
　　3.验收、鉴定（评审）应坚持实事求是、科学民主、客观公正、讲求实效的原则，以保证验收、鉴定的严肃性、科学性、完整性和时效性；

4.项目验收、鉴定（评审）的工作费用在项目研究经费中列支。

第二十三条  项目验收结论分为通过验收、不通过验收。

凡有下列情况之一的，为不通过验收：

1、 项目目标任务完成不到85%的；

2、提供的验收文件、资料、数据不真实，有弄虚作假和剽窃他人科技成果行为的；

3、 擅自变更任务书（合同）考核目标、研究内容的；

4、 经费使用存在严重问题的。

第二十四条  对通过验收的项目，由省交通运输主管部门颁发相应的验收意见书或评审意见书（见附件6、7）。不通过验收的项目，在半年内经修改完善后，可再次提出验收申请；仍然不通过验收的项目，其项目负责人在以后三年内不得申报科技项目。

第六章   成果与绩效管理

第二十五条 科技成果是指科技项目在实施中所取得的成果，包括新技术、新产品、新工艺、新材料、计算机软件以及专利、论文和专著等。项目第一承担单位应当按照有关科技成果登记办法，履行科技成果登记手续。

第二十六条  厅科技主管部门负责已登记科技成果的公布及管理，定期或者按需公布科技成果。

科技成果归属关系存在争议或者其公布、发表将影响专利申请及其他知识产权保护的，需暂不对外公布、发表。

第二十七条  鼓励科技成果转化。对适宜转化的科技项目，项目任务书（合同）需包括成果转化方案；科技项目鉴定（评审）或者验收意见中需提出今后科技成果转化建议。

项目承担单位负有推广科技成果的责任，应当按照科技成果转化的有关规定，积极支持成果完成人做好成果转化工作，要采取有效措施鼓励科技成果的有偿转让，并按有关规定由项目承担单位对其主要完成人员予以奖励。

第二十八条  科技项目应当按照财政预算管理的要求开展绩效考核。绩效考核是项目管理的重要内容，绩效考核结果作为以后承担单位项目申报、立项、安排资助和资金拨付的参考依据。

第二十九条  科技项目成果档案、知识产权、保密管理的原则：

1.项目承担单位应当按照档案管理规定的要求，做好项目实施中所产生的实验报告、数据手稿、图纸、声像及其它形式的科学数据的收集整理、建立档案工作。

2.科技项目研究成果及其形成的知识产权，除以保证重大国家利益、国家安全和社会公共利益为目的或者合同事先明确的约定外，为项目承担单位所有，并依据《交通行业知识产权管理办法》进行管理。同时，厅根据需要可以无偿使用、开发，使之有效利用。

3.科技项目成果涉及国家秘密的，有关单位和人员应当遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及相关规定执行，切实做好保密工作。

第七章  经费管理

第三十条  政府主导性科技项目，采用全额补助、分期拨付的模式，通过向社会征集项目，以招投标方式确定承担单位。

资金规模：单个项目原则上不超过200万元，每年安排经费总数原则上不超过1000万元。

分期拨付的标准：承担单位与合作单位签订项目合同、研究大纲经专家评审后，拨付50%；项目经专家验收后，拨付剩余的50%。

第三十一条  市场主导性科技项目，采用事前补助，事后奖励的模式。补助对象为在中国大陆境内注册、具有独立法人资格的企事业单位，且项目依托并服务于我省交通运输行业发展。

资金规模：每年安排经费总数原则上不超过1000万元。

事前补助（启动资金）标准：项目计划研究经费的30%(不超过40万元)。

事后奖励补助标准：项目成果须获得福建省科学技术奖或者福建省社会科学优秀成果奖，获一等奖的，奖励补助项目研究经费的60%（不超过200万元）；获二等奖的，奖励补助50%（不超过100万元）；获三等奖的，奖励补助40%（不超过60万元）。获奖项目研究经费依据第三方机构出具的项目实际研究经费决算报告，原则上不超过省厅立项计划确定的研究经费。有获得事前补助（启动资金）的项目应给予扣除。

第三十二条 技术标准制修订项目，采用事前补助、分期拨付的模式，补助对象为我省交通系统内企事业单位。

资金规模：每年安排经费总数原则上不超过200万元。

补助标准：主导编制国家标准的，补助20万元；主导编制行业标准的，补助15万元；主导编制省地方标准的，补助10万元。每项标准仅补助一次。

分期拨付的标准：经部、省有关部门立项后，拨付补助资金的50%，经部、省有关部门批准发布实施后，拨付50%。

第三十三条 科技成果推广项目，申报的科技成果需持有交通运输部、省厅科技成果推广证书或者获得省部级科学技术奖（软科学项目除外）。采用事前补助、分期拨付的模式，对项目推广经费进行补助，补助对象为成果持有的省内外交通运输系统企事业单位或科研机构、高校。

资金规模：每年安排经费总数原则上不超过200万元。

补助标准： 分为50万元、30万元、15万元三档

1．预计取得年平均效益（含节支）超过1000万元的项目，补助50万元推广经费。

2、预计取得年平均效益（含节支）超过600万元的项目，补助30万元推广经费。

3、预计取得年平均效益（含节支）超过300万元的项目，补助15万元推广经费。

分期拨付的标准：项目立项后先拨付项目补助资金的50%，其余补助资金待项目验收后拨付。

第三十四条 厅补助经费必须用在科技项目研究，严格按照国家、部、省科技项目经费管理有关规定执行，专款专用，不得挪用。并自觉接受财务审计部门的监督检查。

第三十五条  项目归口管理单位应当落实配套资金，提供实施条件；项目承担单位应当加强对项目资金的使用管理，执行有关财经法规，按照批准的预算执行，合理安排资金开支，保证完成研究任务的实际需要，做到专款专用，不得截留、挪用或者挤占。

第三十六条  项目承担单位完成项目后，应当在申请评审验收时，提交项目研究经费决算表分别报送厅科技主管部门和项目归口管理单位。

第八章  信用管理

第三十七条  参照《交通运输部科技计划项目信用管理办法（试行）》，建立省交通运输科技项目评价制度。在项目立项环节，强化成果应用与转化目标要求，优先支持成果应用前景良好的科技项目。在项目验收和成果评价环节，加强成果成熟度、适用性和推广应用前景等评价，对项目任务书（合同）的执行、资金使用等情况进行监督检查。建立健全成果推广评价体系，注重成果应用情况跟踪与实施效果评估。

第三十八条  建立科技项目信用管理制度，强化项目承担单位和个人的信用意识，加强诚信建设，规范科研行为，保证科研质量和水平。对有下列行为的承担单位和个人，由厅科技主管部门将其纳入科研信用记录，并可以撤销补助、暂停申报新项目等。

1.在科技项目执行中有造假、抄袭、剽窃的学术不端行为的；

2.在财务审计监督检查中发现违规情况，情节严重的；

3.项目主要研究人员不能按照任务书（合同）有效地履行职责，致使项目进度或质量受到较大影响的；

4. 项目承担单位不能有效组织研究工作，未取得研究成果又不在规定期限内提出延期报告的；

5.无正当理由造成项目终止或者未通过验收的。

第九章  附 则

第三十九条  厅直单位自行开展的科技项目，参照本办法执行。列入交通运输部、省科技计划的项目，按照交通运输部、省科技厅相应的管理办法执行。

第四十条  本办法自2015年10月1日起执行，原《福建省交通科技项目实施办法（试行）》同时废止。在此之前列入厅科技发展计划的获奖项目，按照市场主导性科技项目事后奖励的有关条款执行。

附件目录：

附件1、福建省交通运输科技项目立项申请书

附件2、福建省交通运输科技项目任务书（合同）

附件3、福建省交通运输科技项目进展情况报告表

附件4、福建省交通运输科技项目验收申请表

附件5、福建省交通运输科技项目验收资料一般格式

附件6、科技项目验收意见书

附件7、科技项目评审意见书

附件8、科技项目信用评价指标与评分标准

附件1：

专业类别：                           受理编号：

福建省交通运输科技项目

立 项 申 请 书

项 目 名 称 :

项 目 类 别 :

申 请 单 位 :                            (盖章)

项目负责人:

归口管理单位：

申 请 日 期 :

福 建 省 交 通 运 输 厅

二○一五年制

### 填  写  说  明

一、填写申请书之前，请参阅《福建省交通运输科技项目实施与成果转化管理办法》，对申请书内所列各项内容，应实事求是认真填写、明确表述。申请书所填写的内容，要求达到可行性论证和技术方案的深度，可附必要的文件资料。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

二、申请书封面右上角的编号由福建省交通运输科技项目管理系统自动生成，项目类别分为：软科学研究、应用技术研究、科技成果转化推广、技术标准制修订等科技项目。专业类别分为：道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、道路运输、港口工程、内河枢纽与航道工程、水上运输与安全、环境保护、交通机电和信息化、规划与管理及其他专业（与评审专家专业一致）。

三、本申请书由科技项目管理系统打印，共需提交一式二份，不接受申报材料的传真件。打印件至少有二份为加盖公章的原件，需签字的部分可用钢笔或印章填写，字迹要求工整清楚。各项表格如不够可另加附页。

四、项目申请单位如有归口管理单位，应先通过归口管理单位同意推荐后统一报送厅科技主管部门。归口管理单位系指项目第一申请单位所隶属的各设区市交通局（委）、沿海港口局、厅直单位等有关单位。

五、申请书格式要求。须采用标准A4纸，于左侧竖装订成册；页边距为左边距3.2㎝、右边距2.5㎝，上、下边距各2.5㎝；正文文字字体为四号或小四号宋体，段落间距为1.5倍行距，段前0.5行；其余字体按照规定格式设置。

六、申请书电子版可在省交通运输厅政务网科技项目管理系统直接下载。

一、单位人员基本信息表

（该表由项目管理系统自动生成)

| 项目 第一负责人 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身份证 号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  | 1.研究生 2.大学 3.大专 4.其他 |  |  |  |  |  |
|  | 学 位 |  |  |  |  | 1.博士2.硕士 3.学士 4.其他 |  |  |  |  | 工作单位 及部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |  |  |  | 现从事主要专业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现从事 专业二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目第一申请 单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代码 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归口管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 单 位 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  | 总人数 |  |  | 其中 |  |  | 高级职称 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  | 其 他 |  |
|  |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 人 |  | 人 |

二、项目概况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请第一单位 |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 专业类别 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 研 究 内 容 | （100字以内） |  |  |  |  |  |
| 考 核 目 标 | （100字以内） |  |  |  |  |  |
| 创新点及可能获得的成果和知识产权 |  |  |  |  |  |  |
| 计划研究经费 | 总投资 |  |  | 申请补助 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 申报日期 |  |  |

三、研究目的、用途和意义

四、国内外研究概况、同类研究（产品）水平分析比较

五、主要研究（开发）的内容和主要创新点

六、研究方法、技术方案、技术路线

七、关键技术及拟解决办法

八、成果验收时的技术文件和考核指标

1、技术文件清单

| 序号 | 技术文件名称 |
| --- | --- |

2、主要技术指标

说明：

1、新产品 项； 2、新技术、新工艺 项；3、专利申请 项、其中申请发明专利 项，专利授权 项、其中授权发明专利 项，计算机软件著作权 项；4技术标准 项； 5、发表论文 篇，论著 万字；6、其它 项

3、经济社会效益

| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目拟达到经济社会效益指标 | 新增产值（万元） |  | 新增利润（万元） |  | 新增税金（万元） |  |
|  | 技术转让数（项） |  | 转让金额（万元） |  |  |  |
|  | 累计节约成本（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 人才培养共：(人) |  | 专业技术职称晋升(人) |  | 博士后(人) |  |
|  |  |  |  |  | 博士(人) |  |
|  | 专业技术培训(人﹒次) |  |  |  |  |  |

九、成果应用前景及范围

十、计划进度

十一、承担、参加单位的分工

十二、主要研究人员

十三、经费估算

| 计划研究 总经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省厅补助 | 合计 |  | 其中 |  |  | 年 |  |  | 年 |  |  | 年 |  |
| 其他经费来源 | 合计 |  | 其中 | 地方配套 |  |  | 单位自筹(工程配套) |  |  | 贷 款 |  |  | 其 他 |
| 经费支出预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 合计 |  |  | 其他经费来源 |  |  | 省厅补助 |  |  | 经费支出定义 |  |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）购置改造与租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验实验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务/印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绩效支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①地方配套：指地方交通主管部门或科技主管部门的配套拨款；

② 试验费：指项目研发过程中所发生的房屋、设备器材、公共设施等租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用；

③会议费：指组织召开与项目研究有关的专题技术、学术会议的费用；

④ 差旅费：指为项目研究开发而进行国内外调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用；

⑤ 管理费：指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费的费用占项目经费总预算的比例（一般为5%）根据承担单位的性质分别核定。

1、第一申请单位审查意见 主要负责人（签名）： 申请单位：（公章） 日期： 年 月 日

参加单位1： 申请单位：（公章） 日期： 年 月 日

参加单位2： 申请单位：（公章） 日期： 年 月 日

十四、单位意见：

十五、归口管理单位意见：

单位：（公章） 日期： 年 月 日

附件2

专业类别：                           立项编号：

福建省交通运输科技项目

技术任务书（合同）

项 目 名 称 :

项 目 类 别 :

第一承担单位 :                            (盖章)

项目负责人:

归口管理单位：

项目起止期限：

- 项目主要研究内容

- 项目的考核目标和技术经济指标

三、项目的年度计划及年度目标

四、项目经费估算

五、合同签约各方

福建省交通运输厅科教处（甲方））                  （公  章）

负责人（签字）：                                 年   月   日

联系人（签字）：                联系电话：

第一承担单位（乙方））

单位负责人（签字）：                                  （公  章）

项目负责人（签字）：           联系电话：          年   月   日

帐 户 名：

帐    号：

开户银行：

归口管理单位（丙方）                  （公  章）

负责人（签字）：                                  年   月   日

联系人（签字）：                联系电话：

六、共同条款

合同各方共同遵守下列规定：

1．共同遵守福建省交通运输科技项目实施和成果推广管理办法。

2．乙方必须按要求编报年度计划执行情况、下一年度经费预算和有关统计报表，逾期不报，甲方有权暂停拨款。

3．项目执行过程中，乙方如需调整任务，应根据“办法”中有关规定，向甲方提出变更内容及其理由的申请报告，经甲方审定批准后实施。未接到正式批准书以前，双方须按原任务书（合同）履行，否则后果由自行调整的一方负责。

4．乙方承担任务所需拨款按国家科技经费使用范围开支，甲方根据科技经费的财务管理制度的规定，监督经费的使用情况。凡不符合规定的开支，甲方有权直接提出调整或撤销意见。

5．本合同所协议的其它条款如下：

（1）

（2）

（3）

6．本合同签订各方均负有相应的法律责任。若有争议或纠纷时，按国家科技项目有关管理办法有关条款处理。

7．合同正式文本存甲方两份、乙方各单位一份、丙方一份。

8．合同附件：《福建省交通运输科技发展项目立项申请书》

填写格式及说明

一、格式

纸张规格：A4；

页边距：左右3.2㎝，上下2.8㎝；

字体：宋体四号字

段落间距：1.5倍行距

二、主要填写内容及要求

1．本合同书中甲方为福建省交通运输厅科技主管部门，乙方为项目第一承担单位，丙方为项目承担单位主管部门或其他部门（按申报渠道）。

2．项目主要研究内容应包括所采用的主要技术路线、要解决的主要技术难点和问题等。

3．合同书由福建省交通运输科技项目管理系统打印。

4．合同书编号由福建省交通运输厅科技主管部门统一编制。

5．合同书附件应包含：福建省交通运输科技发展项目立项申请书。

附件3：

福建省交通运输科技项目执行情况报告表

立项编号：

| 填 报 单 位 |  |  | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |
| 起 止 年 限 |  |  |  |  |  |
| 进 度 情 况 |  |  |  |  |  |
| 存在问题 下一步工作计划 |  |  |  |  |  |
| 经 费 使 用 情 况（万元） |  |  |  |  |  |
| 总 经 费 |  |  | 拨款到位数 | 自筹到位数 | 累计使用数 |
| 拨 款 |  | 自 筹 |  |  |  |

项目负责人：                     时间：

附件4：

福建省交通运输科技发展计划项目

验 收 申 请 表

项目名称：

立项编号：

承担单位：

申请单位

申请日期：         年    月    日

福建省交通运输厅制

二Ｏ一五年

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项编号 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 项目起止时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 申请 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 验收地点 |  |  | 建议验收时间 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 一、简要技术说明及主要技术性能指标（限填800个汉字） |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、经济社会效益及推广应用前景与措施（限填800个汉字） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、提交验收的资料目录及来源 |  |  |  |  |  |  |
| 四、推荐专家名单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 所学专业 | 现从事专业 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

| 五、申请单位意见 |  |
| --- | --- |
| （公章） 分管领导（签字）： 年 月 日 |  |
| 六、归口管理单位意见 |  |
| （公章） 年 月 日 |  |
| 七、厅科教处意见 |  |
| 负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 八、厅分管领导意见 |  |
| 厅分管领导（签字）： 年 月 日 |  |
| 验收形式 | 会议验收 |

附件5：

福建省交通运输科技项目

验 收 材 料

（字体黑体一号加粗，居中，段落行距2倍，段前0.5行，段后0.5行）

项目任务书（合同）编号：

项目名称：

第一承担单位：                     （公章）

项目负责人：

上报日期：       年      月      日

（字体宋体四号加粗，左边距6㎝，段落间距2倍，段前0.5行）

福建省交通运输科技项目验收文件清单

第一承担单位申请验收时，应提供以下验收文件、资料，以及一定形式的成果（样机、样品等），供验收单位或评估机构审查：

1．福建省交通运输科技项目技术任务书（合同）；

2．项目工作报告；

3．项目研究报告；

4．经济、社会效益分析报告

5．使用用户报告

6．项目已获成果、专利一览表（包括成果登记号、专利申请号、专利号等）；

7．研制样机、样品的图片及数据；

8．查新报告和有关测试报告或检测报告

9．项目经费的决算表

项目工作报告格式

0. 引言

简要说明项目背景、目的及研究工作概况。

1. 项目基本情况

1.1 研究内容及考核指标

1.2 项目实施方案

2. 项目执行情况

2.1 完成任务情况（包括各专题完成情况、研究工作量、研究工作所取得的主要科技成果。）

2.2 技术保障措施（包括项目承担单位与参加单位之间在工作分工、协作、组织管理等方面的情况，以及为了完成研究任务所采取的各项保障措施。）

2.3 经费使用情况（包括项目经费来源，自筹配套经费到位情况、经费使用情况，仪器、设备购置情况清单。）

3. 主要技术成果（所获专利、软件著作权、论文专著等。）

3.1 攻克的关键技术

3.2 取得的主要成果

3.3 创新点

4. 经济社会效益（项目产生的经济、社会效益，并提供翔实的数据及计算分析说明。）

5. 依托工程及其与科研结合情况

5.1 依托工程概况（包括依托工程的名称、规模等基本情况。）

5.2 工程与科研结合情况（科研对依托工程的支撑情况，以及依托工程对科研目标实现的作用。）

6. 成果推广应用前景

6.1 成果成熟程度分析（说明研究成果的成熟程度及纳入标准规范情况。）

6.2 成果推广应用前景分析（分析项目成果的应用范围、条件和前景，提出促进项目成果推广应用的措施和建议。）

7. 交通科技人才培养（以项目带动交通科技人才的培养情况，其中业务交流与培训、项目组成员职称晋升、攻读学位及获得荣誉等情况。

8. 项目总体评价（项目预期目标完成情况、项目执行情况及管理工作的总体评价。）

9. 存在问题与措施建议

附件6：

福建省交通运输科技项目

验收意见通知书

（字体黑体一号加粗，居中，段落行距2倍，段前0.5行，段后0.5行）

项目任务书（合同）编号：

项目名称：

第一承担单位：                       （公章）

验收日期：      年      月      日

（字体宋体四号加粗，左边距6㎝，段落间距2倍，段前0.5行）

填 写 说 明

1、格式：

纸张规格：A4；

页边距：左右各3.2㎝，上下各2.8㎝；

字体：宋体四号字；

段落间距：1.5倍行距，段前0.5行。

2、项目验收意见通知书由厅科技主管部门编制盖章下发，一式四份，厅科技主管部门存两份、第一承担单位存两份。

3、福建省交通运输科技项目验收通知书（样本）。

4、福建省交通运输科技项目验收意见表。

××××××××（项目第一承担单位）：

你单位承担的福建省交通运输科技项目“×××××××（以项目任务（合同）书的名称填写）”（编号：×××××（见项目任务书（合同）），于××××年×月×日在×××（地点）通过了验收专家组的验收。验收意见和验收专家组名单附后。

特此通知。

（公   章）

年   月   日

验 收 意 见

验收专家组组长： 副组长： 年 月 日 （纸面不敷，可另加纸）

验收专家组名单

| 序号 |  | 姓名 | 工 作 单 位 | 所学 专业 | 现从事专业 | 职称/职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组 长 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副组长 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

科 技 项 目 评 审 意 见 书

闽交科评字〔  〕  号

项目名称：

完成单位：

组织评审单位： 福建省交通运输厅    （盖章）

评 审 日 期：   年    月   日

福建省科学技术进步奖评审委员会办公室制

- 项目简介

- 本项目属于    领域。

- 1.1 主要研究内容、创新点及技术指标

1.1.1 主要研究内容

1.1.2 主要创新点

1.1.3 主要技术指标

- 1.2 在国内外相关领域的作用、影响及预期前景

1.3 社会、经济效益

- 二、评审意见

××××年×月×日，福建省交通运输厅组织专家对《××××××》（项目编号：××××）科技项目成果进行了技术评审。评审委员会听取了项目研究成果汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成评审意见如下： 一、提供的评审材料完整、齐全、规范，完成了科技项目技术任务书的研究内容，符合评审要求。 二、 三、 四、 评审委员会主任： 年 月 日

三、主持评审单位意见

盖章

年    月    日

四、主要技术文件目录及提供单位

1、评审大纲            福建省交通运输厅

2、技术任务书          福建省交通运输厅

3、工作报告            项目组组成单位

4、技术报告            项目组组成单位

5、效益分析报告        项目组组成单位

6、用户使用报告        成果使用单位

7、查新报告            查新报告出具单位

8、附件                项目组组成单位

五、主要完成人员名单

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 文 化程 度 | 所学专业 | 职称职务 | 工作单位 | 对项目的创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

六、评 审 委 员 会 名 单

| 序号 | 评审会 职务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 所学专业 | 现从事 专业 | 职称职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主任委员 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 委员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 委员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 委员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 委员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 委员 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 委员 |  |  |  |  |  |  |

填 写 说 明

一、评审意见书的项目内容栏由完成单位撰写，包括主要内容的概述、创新点、主要技术指标，国内外水平对比、应用范围和前景，社会经济效益等。其中：

1、基础研究、应用基础研究，应明确学术观点，着重在自然现象和规律发现，在科学理论上的创见，研究方法上的创新以及综合分析上的创造性方面的进行阐述。

2、软科学、科技服务类项目，应着重在指导思想、科学原理、分析方法、实施效果，以及为决策科学化服务方面进行阐述。

3、推广及采用新技术项目，在注明推广和应用的技术来源和状况基础上，着重阐述主要推广和采用已有成果、新技术中的创造性措施和效果。

4、其它应用性成果要与明解决问题的总体构思，如保继承已有科技技术的长处，克服其不足，利用什么新技术、新方法、新思想以及具体措施。

二、评审意见栏由评审组填写，内容包括：

1、背景介绍：

（1）该评审工作的过程简述（包括结合何种会议或学术、技术专业活动开展的）；

（2）其它需要说明的问题、事项。

2、评审意见

（1）提供的资料是否完整，能否反映项目的全貌；应用性项目的资料可否指导实际应用。

（2）项目是否完成合同或计划任务的要求。

（3）项目的创造性贡献、科学水平、学术意义、价值、作用等；如属应用技术项目，还需提出技术上是否成熟、经济和社会效益是否明显，应用范围、条件和改进意见等。

三、评审工作完成后，项目完成单位应按规定办理资料归档和登记手续。

附件8：                          科技项目信用评价指标与评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 要求 | 评分标准 | 对应分值 | 指标权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 负责人 |
| 合同履行情况 | 合同完成情况（指标K1） | 保质保量完成合同规定内容（含按正常程序调整后的合同内容） | a.研究内容的完成情况 | 专家 打分100-0 | 35% | 40% |
|  |  |  | b.考核指标的实现情况 |  |  |  |
|  |  |  | c.技术资料的完整情况 |  |  |  |
|  | 研究进度情况（指标K2） | 按合同规定进度（含按规定履行延期手续后的进度）完成项目 | a.按期完成项目 | 100 | 20% | 30% |
|  |  |  | b.项目完成时间推迟3个月以内 | 60 |  |  |
|  |  |  | c.项目完成时间推迟3-6个月 | 30 |  |  |
|  |  |  | d.项目完成时间推迟6个月以上 | 0 |  |  |
|  | 经费使用情况（指标K3） | 科研经费要严格按照国家财务管理规定使用 | a.经费使用符合国家财务审计等相关规定 | 100 | 15% | 15% |
|  |  |  | b.经费使用不符合国家财务审计等相关规定 | 0 |  |  |
| 重大事项报批情况 | 项目负责人调整情况（指标K4） | 项目负责人调整情况及时报部科技主管部门 | a.项目负责人调整情况及时报批 | 100 | 10% | 5% |
|  |  |  | b.项目负责人调整情况未及时报批 | 0 |  |  |
|  | 合同变更报批情况（指标K5） | 对涉及合同目标、内容、关键技术方案等进行变更时，及时向部科技主管部门报批 | a.申请合同变更且得到批准（或无合同变更） | 100 | 10% | 5% |
|  |  |  | b. 擅自变更合同（合同变更未提交申请或未经批准） | 0 |  |  |
| 执行情况报告提交情况 （指标K6） |  | 按照管理规定按时向部科技主管部门提交项目执行情况报告。 | a.按时上报项目执行情况报告 | 100 | 10% | 5% |
|  |  |  | b.上报项目执行情况报告时间延迟1个月以内 | 60 |  |  |
|  |  |  | c.上报项目执行情况报告时间延迟1-3个月 | 30 |  |  |
|  |  |  | d.3个月内未上报项目执行情况报告 | 0 |  |  |
| 抄袭或造假情况（指标K7） |  | 遵守科技界公认的行为准则 | 存在抄袭或造假情况时，该指标分值为0，当不存在上述情况时，该指标分值为1 |  | 一票否决指标 |  |

注：合同完成情况（指标K1）的专家打分依据见下表。

合同完成情况专家打分表

| 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目第一承担单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 评议项目 |  | 评 议 内 容 |  |  | 档 次 |  |
| 一、研究内容 （40分） |  | A．全部或超额完成合同规定的研究内容。 |  |  | 40-30 |  |
|  |  | B．基本完成合同规定的研究内容。 |  |  | 29-15 |  |
|  |  | C．主要内容没完成。 |  |  | 14-0 |  |
| 二、考核指标 （55分） |  | A．完全达到合同规定的考核指标或有所突破，研究质量很好。 |  |  | 55-40 |  |
|  |  | B．基本达到合同规定的考核指标，研究质量较好。 |  |  | 39-20 |  |
|  |  | C．主要指标没达到，研究质量较差。 |  |  | 19-0 |  |
| 三、技术资料 （5分） |  | A．技术资料齐全，内容完整。 |  |  | 5 |  |
|  |  | B．技术资料基本齐全，内容较完整。 |  |  | 4-2 |  |
|  |  | C．技术资料不全，内容不完整。 |  |  | 1-0 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

注：本表在项目研究成果验收（评审）会上，由专家填写后回收。每位专家一份。